## Sheet1
产品 | 马龙贵-宜人贷-理财精灵需求分析说明书
|  |  | 负责人 | 预计完成时间 | 状态(未启动/进行中/结束)
前台
| 登陆 |  | 罗鹏 | 2017-10-20 | 结束
| 注册 |  | 罗鹏 | 2017-10-20 | 结束
| 提现 |  | 龙荣 | 2017-10-17 | 结束
| 资金流水 |  | 胡健 | 2017-10-19 | 结束
| 密码修改 |  | 肖祥东 | 2017-10-19 | 结束
| 支付单 |  | 潘文飞 | 2017-10-19 | 结束
| 投资风险测评 |  | 马龙贵 | 2017-10-19 | 结束
后台
用户管理模块
|  | 查询基本信息 | 罗鹏 | 2017-10-20 | 结束
|  | 用户修改密码 | 肖祥东 | 2017-10-20 | 结束
|  | 支付单 | 潘文飞 | 2017-10-20 | 进行中
|  | 资金流水 | 胡健 | 2017-10-20 | 进行中
理财管理模块
|  | 充值提现 | 龙荣 | 2017-10-19 | 结束
|  | 风险测评 | 马龙贵 | 2017-10-19 | 结束
角色管理
|  | 修改用户信息 | 罗鹏 | 2017-10-20 | 结束
|  | 查看角用户资源 |  | 2017-10-20 | 结束
|  | 信息统计 | 胡健 | 2017-10-20 | 结束
里程碑:23